Утверждено

Приказом директора

от  25.11.2014 № 129

План - график

введения ФГОС основного общего образования и реализации ФГОС начального общего образования

на 2014 – 2015 годы

| Цель: обеспечение методических условий для введения Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. Задачи: 1. Создать нормативно-правовую и методическую базу для введения ФГОС ООО. 2. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, направленной на развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 3.Подготовить педагогов к освоению новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся. 4. Выявить уровень ресурсной обеспеченности ОУ для введения ФГОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственный за исполнение |  |  |  |  | Прогнозируемый результат |
| 1. | Обработка анкет для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов внеурочной деятельности | Март- апрель 2015 г. | Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Бельды Л.Н., классный руководитель 4 класса |  |  |  |  | План внеурочной деятельности Расписание занятий внеурочной деятельности |
| 2 | Анализ материально-технического обеспечения | Апрель -май 2015 г. | Самар М.Н., директор школы, Бельды О.М., заведующая хозяйственной частью |  |  |  |  | Заявка на материально-техническое оборудование |
| 3 | Анализ нормативно-правовой базы введения ФГОС ООО | Апрель – май 2015 г. | Самар М.Н., директор школы, Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Митянина О.В., заместитель директора по информатизации |  |  |  |  | Нормативно-правовая база введения ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО |
| 4 | Размещение информации на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС, публикация материалов, связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС, введением и реализацией ФГОС общего образования | В течение учебного года | Митянина О.В., заместитель директора по информатизации |  |  |  |  | Информация на школьном сайте о подготовке педагогического коллектива к внедрению ФГОС ООО, методические разработки связанных с подготовкой ОУ к внедрению ФГОС, введением и реализацией ФГОС начального общего образования |
| 5 | Диагностика готовности учителей к апробации ФГОС ООО | Апрель – май 2015 г. | Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Митянина О.В., заместитель директора по информатизации |  |  |  |  | Методические рекомендации Планы работы методических объединений План работы –методического совета |
| 6 | Анализ кадрового обеспечения внедрения ФГОС основного общего образования | Май 2015 г. | Самар М.Н., директор школы, Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе |  |  |  |  | План комплектования ОУ педагогическими кадрами План – график повышения квалификации педагогов |
| 7 | Организация стартовой психологической диагностики педагогов | Сентябрь 2015 г. | Митянина О.В., заместитель директора по информатизации |  |  |  |  | План работы по психологической поддержке педагогов, внедряющих ФГОС ООО и реализующих ФГОС НОО |
| Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приказы по школе: Об утверждении образовательной программы Об утверждении учебного плана Об утверждении годового календарного учебного графика Об утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических работников и администрации школы Об утверждении рабочих программ по предметам Об организации внеурочной деятельности | Август 2015 г. | Самар М.Н., директор школы |  |  |  | Приказы по школе: Об утверждении образовательной программы Об утверждении учебного плана Об утверждении годового календарного учебного графика Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических работников и администрации школы Об утверждении рабочих программ по предметам Об организации внеурочной деятельности |  |
| 2. | Внесение изменений в локальные акты школы. Создание локальных актов: Положение о внеурочной деятельности обучающихся Положение о мониторинге результатов обучающихся и педагогических кадров Положение о портфеле достижений обучающихся Положение о портфолио педагога | ноябрь 2014 года | Самар М.Н., директор школы, Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Митянина О.В., заместитель директора по информатизации Методический совет |  |  |  | Положение о внеурочной деятельности обучающихся Положение о мониторинге результатов обучающихся и педагогических кадров Положение о портфеле достижений обучающихся Положение о портфолио педагога |  |
| 3. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | В течение года | Самар М.Н., директор школы, Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Митянина О.В., заместитель директора по информатизации Методический совет |  |  |  | Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. |  |
| Организация научно-методического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. | Март – апрель 2015 г. |  | Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Митянина О.В., заместитель директора по информатизации |  |  |  | Диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС НОО. |
| 2. | Мониторинг выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО и реализации ФГОС НОО | Декабрь 2015 г. |  | Ходжер В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Митянина О.В., заместитель директора по информатизации |  |  |  | Методические рекомендации Планы работы методических объединений План работы методического совета План работы по психологической поддержке педагогов, внедряющих ФГОС ООО и реализующих ФГОС НОО |
| 3. | Разработка программы внутришкольного повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников по проблемам, отражающим введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования | Май-июнь 2015 г. |  | Методический совет |  |  |  | Программа внутришкольного повышения уровня профессионального компетентности педагогических работников |
| 4. | Редактирование положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам | Ноябрь 2014 г. |  | Методический совет |  |  |  | Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, дисциплинам, курсам |
| 5. | Заседание МС по процедуре разработки рабочих программ по учебным дисциплинам | Август 2015 г. |  | Митянина О.В., заместитель директора по информатизации, руководители методических объединений |  |  |  | Рабочие программы учителей |
| 6. | Заседание МС по вопросу «Современные подходы к оценке образовательных результатов». | Март 2015 г. |  | Митянина О.В., заместитель директора по информатизации, руководители методических объединений |  |  |  | Методические рекомендации |
| 7. | Расширенное заседание МС «Об итогах работы по обеспечению качественных условий введения ФГОС основного общего образования. Карта самооценки результатов введения ФГОС» | Апрель 2015 |  | Методический совет |  |  |  | Карта самооценки результатов введения ФГОС |
| 8. | Повышение квалификации учителей | В течение года |  | Самар М.Н., директор школы |  |  |  | Документы о курсовой переподготовке педагогов; графики посещения вебинаров |
| Организация материально – технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование заказа УМК для 6-х классов на 2016-2017 учебный год | Ноябрь, декабрь 2015 г. |  | Ван Ж.С., библиотекарь |  | Обеспечение УМК для 6-х классов на 2016-2017 учебный год |  |  |
| 2 | Формирование заказа ЭОР | В течение года |  | Руководители МО, Заместители директора |  | Обеспечение ОУ ЭОР |  |  |
| 3 | Создание банка ЭОР педагогов школы | В течение года |  | Методический совет, руководители МО |  | Банк ЭОР педагогов школы |  |  |
| Педагогические советы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |