ЧАСТЬ I

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

| Название проекта | «Андана» («Друзья») |
| --- | --- |
| Какую проблему решает Ваш проект? | Создание этнографического музея в целях сохранения материальной и духовной культуры нанайцев, организации экскурсионной и краеведческой работы |
| Краткое описание предполагаемой по проекту деятельности (не более 10 предложений) – что именно предполагается провести в рамках проекта, каким видится основной результат проекта. | Информирование жителей села Джуен о необходимости создания музея. Создание добровольческой группы из подростков и молодежи для работы по проекту. Поиск партнеров для реализации данного проекта Проведение агитационной работы среди населения для добровольного пополнения музейного фонда. Сбор этнографического материала материальной культуры, истории нанайцев. Косметический ремонт помещения. Приобретение стеллажей и стеклянных витрин для создания экспозиций. Размещение экспонатов. Торжественное открытие музея |
| Краткое описание исполнителей проекта (не более 10 предложений) | Библиотекарь Главный бухгалтер Обслуживающий персонал школы Педколлектив школы Родители Учащиеся школы Жители села |
| Район реализации проекта | Помещение школы |
| Продолжительность проекта (количество месяцев, но не более пяти) | 5 месяцев |
| Дата начала проекта | 01.12.2010г |
| Дата окончания проекта | 01.05.2011г |
| Запрашиваемые средства гранта | 62000 рублей |
| Взнос заявителя | 35 000 рублей |
| Средства из других источников | 0 |
| Общие расходы по намеченному проекту | 97000 рублей |

ЧАСТЬ II

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

| Организация | Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа села Джуен Амурского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |
| Направление деятельности организации | Осуществление образовательной деятельности |
| Ответственное должностное лицо организации | Самар Маргарита Николаевна Директор |
| Местонахождение организации | 682601, Хабаровский край, Амурский район, село Джуен, ул.Центральная,7 |
| Полный почтовый адрес организации | 682601, ул.Центральная,7, село Джуен, Амурский район, Хабаровский край |
| Юридический адрес организации | 682601, Хабаровский край, Амурский район, село Джуен, ул.Центральная,7 |
| Номер свидетельства о регистрации организации, дата регистрации, а также название органа, проводившего регистрацию | Номер свидетельства о регистрации организации 001784439 серия 27 от 26 октября 2009г Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Хабаровскому краю |

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

| Название организации | ГРКЦ ГУ Банк России по Хабаровскому краю г.Хабаровск |
| --- | --- |
| ИНН организации | 7707083893 |
| КПП организации, ОКАТО | 270302001 ОКПО 02785577 ОГРН 1027700132195 |
| Название банка или филиала банка | УФК по Хабаровскому краю (МОУ ООШ с.Джуен) |
| Адрес филиала банка (город) | 681017 Россия, Хабаровский край, г.Комсомольск на Амуре, ул.Аллея Труда, 57/8 |
| Расч.счет | 40204810300000003012 |
| Л\счет | 40204810607020060116 |
| БИК | 040813001 |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОЕКТА

| ФИО координатора проекта | Митянина Ольга Викторовна |
| --- | --- |
| Кем является координатор по отношению к заявителю | И.о.заместителя директора по УВР |
| Рабочий телефон | (42142) 49-7-18 |
| Сотовый телефон | 8-914-212-6340 |
| Домашний адрес | с.Джуен, ул.Набережная, д.20 кв.2. Амурский район, Хабаровский край, 682601 |
| Номер факса | 42142 (49-7-18) |
| Адрес электронной почты | mityaninaov@mail.ru |

ИНФОРМАЦИЯ О БУХГАЛТЕРЕ ПРОЕКТА

| ФИО бухгалтера | Киле Марина Анатольевна |
| --- | --- |
| Кем является координатор по отношению к заявителю | Главный бухгалтер |
| Рабочий телефон | (42142) 49-7-18 |
| Домашний телефон | (42142) 2-74-37 |
| Домашний адрес | г.Амурск, пр.Октябрьский,2, кв 62 Хабаровский край, 682601 |
| Номер факса | (42142) 2-7437 |
| Адрес электронной почты | marina_amursk@mail.ru |

ЧАСТЬ III

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ,

ЕЕ  АКТУАЛЬНОСТИ ДЛЯ СООБЩЕСТВА.

Сельское поселение «Село Джуен» -  национальное село, население которого составляет -  524  человека, из которых более 50% -  молодежь. Социальное сообщество села включает в себя следующие учреждения -  Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, фельдшерско-акушерский  пункт, библиотека, отделение связи.

Украшением и гордостью села является школа, оформленная в национальном стиле, с уютными кабинетами, спортивным залом. Под руководством учителей в учреждении проводится краеведческая работа, учащиеся занимаются изучением истории, культуры и искусства народов Приамурья, а также истории своего села и школы, занимаются декоративно-прикладным искусством, сбором фольклорного материала, разучивают песни и танцы, ставят спектакли, изучают родной язык.

Школа является социокультурным центром, поэтому она и стала инициатором создания музея, так как именно здесь сосредоточена воспитательная работа с детьми. Остро стоит проблема сохранения родного языка, истории и культуры народов Приамурья. Для того, чтобы заниматься деятельностью по изучению и сохранению истории и культуры своего народа, необходимо создать этнографический музей. Данная проблема касается не только школы, но и жителей села. Длительное время педагоги и учащиеся школы собирали экспонаты для музея, вели исследовательскую и краеведческую работу, проводили встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда. Очень важно знать свои корни и помнить свою историю.

В Джуен часто приезжают гости, в том числе и зарубежные, которые посещают Болоньский заповедник, расположенный близ села. Администрацией заповедника создан музей под открытым небом, воссоздающий древнее жилище нанайцев, амбары для хранения вещей, вешала для сушки рыбы. Этнографический  музей в школе может стать частью комплекса. С открытием музея школа и село может проводить экскурсии и встречи, есть необходимость подключить к реализации проекта все детское и взрослое население. Проект назван «Андана», что в переводе означает – друзья.

ЦЕЛЬ

Создание этнографического музея в целях сохранения материальной и духовной культуры нанайцев, развитие декоративно-прикладного творчества и национального фольклора, экскурсионной  и краеведческой работы.

ЗАДАЧИ

1. Информирование жителей о необходимости создания центра «Андана»

2. Создание добровольческой группы из родителей, подростков и молодежи для работы по проекту.

3. Поиск партнеров для реализации данного проекта.

4. Организация поисковой деятельности учащихся, сбор материальной и фольклорной культуры народов Приамурья.

5  Приобретение стеллажей, стендов, витрин.

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ХОДЕ ПРОЕКТА.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА.

- Повесить объявление о сходе граждан.

2. Изготовление и распространение пригласительных билетов на сход.

3. Сход граждан села

4. Создание добровольческой группы из 10-15 человек.

5. Приобретение необходимого оборудования.

6. Ремонт и оформление помещения.

7. Сбор природного материала и предметов домашнего обихода для создания экспозиции национального быта.

8. Изготовление и распространение листовок среди населения с призывом сознательного добровольного пополнения фонда экспонатов.

9. Приобретение стеллажей, витрин.

10. Размещение экспонатов.

11. Проведение торжественного открытия музея.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА.

В результате осуществления проекта  «Андана» село Джуен, школа получат этнографический музей -  центр   нанайской культуры, истории, искусства, где можно проводить внеклассные мероприятия, экскурсии, проводить кружковые занятия, выступления фольклорной группы, участие ее в различных районных и краевых мероприятиях, исследовательские работы, пополнять внебюджетный счет школы, проводя экскурсии для гостей, реализуя сувениры.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА.

Доказательство успешности проекта будет видно наглядно. Планируется провести 13 основных мероприятий, будет привлечено около 250- 315 человек. Осуществление проекта приведет к сплочению детей и взрослых людей, занятых общим делом, к привлечению большей части села, вызовет интерес к истории и культуре своего народа

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

Информация о деятельности по проекту будет распространяться по местным средствам массовой информации, через газеты «Амурская заря», «Амурский вестник», местному телевидению АМВ, краевым - «Амурский меридиан» для широкого круга населения.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

| Планируемые мероприятия | Сроки мероприятия | Ответственный | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Анкетирование жителей | 01.12-07.12.10г | Совет старшеклассников | Изучение мнения родителей |
| Повесить объявление о сходе граждан | 08.12-09.12.10г | Ван Ж.С., библиотекарь | Информирование населения |
| Приготовление и распространение пригласительных билетов на сход граждан. | 12.12-17.12.10г | Совет старшеклассников | Информирование населения |
| Сход граждан, создание добровольческой группы из 10-15 человек. | 20.12.10г | Митянина О.В., координатор проекта. Самар К.И., глава администрации СП «село Джуен» | Принятие решения о создании музея «Андана» |
| Ремонт и оформление помещения, сбор этнографического и фольклорного материала. | 18.02-21.03.10г | Учителя, учащиеся, родители | Косметический ремонт помещения |
| Приобретение витрин, стеллажей | 23.03-10.04.10г | Родители, администрация школы | Оборудование помещения |
| Размещение экспонатов | 11.04-26.04.10г | Учителя Учащиеся Родители | Оформленный экспозиционный зал |
| Торжественное открытие центра | 28.05.10г | Директор, родительская общественность | Официальное открытие музея |
| Опубликование в средствах массовой информации о выполнении проекта. | 28.05-30.05.10г | Директор, родители. | Информирование населения о завершении проекта. |

РЕЗЮМЕ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

Директор учреждения Самар Маргарита Николаевна имеет высшее педагогическое образование, стаж работы в должности 8 лет, общий педагогический стаж 36 лет.

Главный бухгалтер Киле Марина Анатольевна  имеет высшее экономическое образование, работает в учреждении второй год, имеет стаж работы в должности главного бухгалтера 17 лет, закончила Дальневосточную академию государственной службы

Ван Жаннета Сергеевна библиотекарь школы. Работает в школе более 10 лет, имеет высшее образование.

В учреждении работают двенадцать  педагогов, младший обслуживающий персонал насчитывает четырнадцать человек, в том числе заведующая хозяйством, плотник, слесарь-сантехник

ЧАСТЬ IV

СМЕТА ПРОЕКТА

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства (тыс.руб) | Вклад заявителя (тыс.руб) | Средства из других источников (тыс.руб) | Общие расходы по проекту (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда Координатор проекта Бухгалтер проекта Отчисления с фонда оплаты труда итого оплата труда: | 0 |  |  | 0 |
| Аренда помещения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборудование: Компьютер Монитор Принтер |  | 15 12 8 |  |  |
| Транспортные расходы: Доставка оборудования | 3,0 |  |  |  |
| Приобретение оборудования : Стеклянная витрина 10,0х3 Стеллаж 6,0х3 Софиты 1,0х5 | 30,0 18,0 5,0 |  |  |  |
| Приобретение материалов для косметического ремонта | 5,0 |  |  |  |
| Расходные материалы: Бумага | 1,0 |  |  |  |
| Прочие расходы Размещение информации о проекте в СМИ | 0 |  |  |  |
| Полная стоимость проекта (т.р) | 62,0 | 35,0 | 0 | 115,0 |

КОММЕНТАРИЙ К БЮДЖЕТУ

- Все участники проекта – родители, учащиеся, координатор проекта, главный бухгалтер будут работать добровольно.

- Имеется собственное помещение. Транспорт для доставки необходимого материала будет взят в аренду.

- Компьютер, принтер, монитор имеется в собственности.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с.ДЖУЕН

ПРОЕКТ

«Андана»

2010 г.