**План**

**мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в МБОУ ООШ села Джуен в 2016году**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Форма** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 09 февраля | Совещание при директоре | директор |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  09 февраля | Приказ | директор  |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | 05 марта | Приказ | директор |
| 1.4. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | До 15 марта | Самостоятельное изучение документа | Учителя, зам.директора по УР |
| 1.5. | Знакомство с требованиями к АООП НОО для ЗПР (требования к структуре, к условиям, к результатам) | До   20 апреля | Самостоятельное изучение документа | Учителя |
| 1.6. | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  | 01 мая | Заседание рабочейгруппы по переходу наФГОС для ЗПР (протокол) | Митянина О.В |
| 1.07 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | до  7 мая | Протокол | Митянина О.В |
| 1.08. | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | до 15 мая | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» |  директор |
| 1.09. | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | 05 июня | Совещание при директоре | директор |
| 1.10. | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | До 07 июня | Совещание при директоре |  директор  |
|   |   |   |   |   |
| **2.** | **Создание** **нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с** ОВЗ |
| 2.1. | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | до 19 февраля | Приказ |  директор  |
| 2.2. | Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | до 19 февраля | Приказ | директор  |
| 2.4. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры)  | до 01 августа | Приказ | директор  |
| 2.5. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 марта | План | директор |
| 2.6. |  Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);  | до 01 апреля | План | Митянина О.В |
| 2.7. | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28 августа | АООП | Рабочая группа |
| 2.8. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;«О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;«Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;«Об утверждении учебного плана»;«Об утверждении программы внеурочной деятельности»;«Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;«Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;«Об утверждении плана методической работы»;«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». |   28 августа 01 июня  31 августа  31 августа31 августа 31 августа  01 сентября01 сентября 01 сентября | Приказы |  директор  |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на**ФГОС НОО**для обучающихся с** ОВЗ |
| 3.1. | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | 15 мая | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | Митянина О.В |
| 3.2. | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2015-2016 учебный год | Самостоятельно, дистанционно | директор |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в соответствии с разнарядкой | Дистанционно | директор |
| 3.4. | Тематические консультации,семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 учебный год | План | Митянина О.В |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2015-2016 учебный год | План | Митянина О.В |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО ОВЗ | до 31 августа | Информационная справка | Директор, Митянина О.В |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | До 30 ноября | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | Директор, Митянина О.В |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016 год |   | директор |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО.Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | До  15 июня | Формирование заказа по учебной литературе | Ван Ж.С |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ЗПР и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | 27 мая | Семинар с приложением отчета | Бельды Л.Н |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 27 мая | Родительское собрание, протокол | Бельды Л.Н |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 30 мая | Раздел на школьном сайте «ФГОС»  | Митянина О.В |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | 27 мая | Отчёт по проведённому мониторингу |  |
| 5.5. | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 1 сентября | Страница на школьном сайте | Митянина О.В |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |