**План**

**мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в МБОУ ООШ села Джуен в 2016году**

| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | | | **Срок выполнения** | | | **Форма** | | | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | до 09 февраля | | | Совещание при директоре | | | директор |
| 1.2. | Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | 09 февраля | | | Приказ | | | директор |
| 1.3. | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | | | 05 марта | | | Приказ | | | директор |
| 1.4. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | До 15 марта | | | Самостоятельное изучение документа | | | Учителя, зам.директора по УР |
| 1.5. | Знакомство с требованиями к АООП НОО для ЗПР (требования к структуре, к условиям, к результатам) | | | До   20 апреля | | | Самостоятельное изучение документа | | | Учителя |
| 1.6. | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | 01 мая | | | Заседание рабочей  группы по переходу на  ФГОС для ЗПР (протокол) | | | Митянина О.В |
| 1.07 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | | | до  7 мая | | | Протокол | | | Митянина О.В |
| 1.08. | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | | | до 15 мая | | | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | | | директор |
| 1.09. | Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | | | 05 июня | | | Совещание при директоре | | | директор |
| 1.10. | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | | | До 07 июня | | Совещание при директоре | | | | директор |
|  |  | | |  | |  | | | |  |
| **2.** | **Создание** **нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с** ОВЗ | | | | | | | | | |
| 2.1. | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | до 19 февраля | | | Приказ | | | директор | | |
| 2.2. | Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ ООШ села Джуен в 2016 году | до 19 февраля | | | Приказ | | | директор | | |
| 2.4. | Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры) | до 01 августа | | | Приказ | | | директор | | |
| 2.5. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 1 марта | | | План | | | директор | | |
| 2.6. | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | до 01 апреля | | | План | | | Митянина О.В | | |
| 2.7. | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28 августа | | | АООП | | | Рабочая группа | | |
| 2.8. | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:   «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;  «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;  «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2015-2016 уч. год»;  «Об утверждении учебного плана»;  «Об утверждении программы внеурочной деятельности»;  «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;  «Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;  «Об утверждении плана методической работы»;  «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | 28 августа    01 июня      31 августа      31 августа  31 августа    31 августа      01 сентября  01 сентября    01 сентября | | | Приказы | | | директор | | |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на**ФГОС НОО**для обучающихся с** ОВЗ | | | | | | | | | |
| 3.1. | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | 15 мая | | | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | Митянина О.В | | |
| 3.2. | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2015-2016 учебный год | | | Самостоятельно, дистанционно | | | директор | | |
| 3.3. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | в соответствии с разнарядкой | | | Дистанционно | | директор | | |
| 3.4. | Тематические консультации,  семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 2015-2016 учебный год | | | План | | Митянина О.В | | |
| 3.5. | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 2015-2016 учебный год | | | План | | Митянина О.В | | |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО ОВЗ | | до 31 августа | | | Информационная справка | | | Директор,  Митянина О.В | |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | | До 30 ноября | | | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | | | Директор,  Митянина О.В | |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 2016 год | | |  | | | директор | |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО.  Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | | До  15 июня | | | Формирование заказа по учебной литературе | | | Ван Ж.С | |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ЗПР и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | | 27 мая | | | Семинар с приложением отчета | | | Бельды Л.Н | |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 27 мая | | | Родительское собрание, протокол | | | Бельды Л.Н | |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | до 30 мая | | | Раздел на школьном сайте «ФГОС» | | | Митянина О.В | |
| 5.4. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. | | 27 мая | | | Отчёт по проведённому мониторингу | | |  | |
| 5.5. | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | 1 сентября | | | Страница на школьном сайте | | | Митянина О.В | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |