## МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДЖУЕН

## АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

## _____________________________________________________________________________

682601 Хабаровский край, Амурский район, с.Джуен ,ул.Центральная, д.7.

тел. 8(42142)49718    e-mail: djuen@mail.ru    сайт:  http://djuen-shcool.ucoz.ru

«Программа перехода МБОУ основной общеобразовательной школы села  Джуен в эффективный режим работы»

“Шаги к успеху”

### 2017г.

с.Джуен

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Паспорт проекта (наименование, сроки реализации, цель, задачи, ожидаемые результаты и эффекты проекта) ........................................................................ 3-4

Актуальность разработки проекта .....................................................................5-8

Swot-анализ факторов развития ……………….………..................................9-11

Приоритетные направления ...........................................................................12-13

Соотношение целей и задач…………………………………………..……..14-19

Сроки и этапы реализации проекта, необходимые условия ........................20-21

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов…..……….22

Детализированный план реализации проекта ...............................................23-36

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта .. ……………………………………………………………………………..…..37-39

Кадровое обеспечение проекта...................................................................... 40-42

Нормативное обеспечение проекта .............................................................. 43

Финансовое, материально-техническое, информационное обеспечение проекта ............................................................................................................. 44-45

Порядок осуществления руководства и контроля выполнения проекта…45

Основные риски проекта ..................................................................................... 46

Обоснование устойчивости результатов проекта после окончания его реализации, включая механизмы его ресурсного обеспечения. ..................... 46

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта: Переход школы, работающей в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы. «Шаги к успеху».

Срок реализации проекта: 3 года (2017 -2020 гг.).

Разработчики проекта: Администрация МБОУ основная общеобразовательная школа села Джуен Амурского муниципального района Хабаровского края

Основная идея проекта заключается в разработке и апробации на практике программы перехода школы, находящейся в сложных социальных условиях, в эффективный режим работы.

Цель: обеспечение образовательной успешности и повышение  социальных шансов каждого ученика, независимо от индивидуальных стартовых возможностей и социально-экономического контекста.

Задачи проекта:

- Усовершенствовать школьную систему оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным требованиям и социальным ожиданиям;

- Разработать 	программу(ы) 	развития 	индивидуальных способностей школьников, повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации;

- Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школьников;

- Профессиональное развитие педагогов, повышение профессиональной компетентности учителей в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, учебными проблемами, девиациями в поведении, формирование компетентностей в использовании психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными учащимися (одаренные дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети с ограниченными возможностями здоровья)

- Создать и развить различные формы профессионального взаимодействия,  направленные на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами;

- Внедрить в практику управления школой  и профессиональное развитие педагогов методы управления результатами;

- Активизировать работу детской и родительской общественных организаций для оказания помощи педагогическим работникам в проведении мониторинга образовательных результатов;

8.Продолжить укрепление ресурсной базы школы.

Ожидаемые результаты и эффекты проекта:

- Снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, с девиантным поведением;

- Обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся;

- Устойчивое функционирование системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей);

- Повышение уровня обученности учащихся и качества знаний, учебных умений и навыков;

- Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой через Управляющий совет, родительский совет;

- Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой путём расширения сфер деятельности, разработка нормативной базы и методик системы мониторинга; формирование положительного общественного мнения о деятельности школы;

- Рост учебных и внеучебных достижений учащихся;

- Укрепление здоровья учащихся, формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни;

- Рост квалификации специалистов, работающих с учащимися, требующими педагогической поддержки;

- Организация методической работы школы, направленной на рост социально-предметной и психолого-педагогической компетентности;

- Высокая информатизация образовательной среды и подготовленность участников образовательного процесса к работе в данных условиях;

- Повышение информационной культуры за счет эффективного использования новых информационных сервисов, систем и технологий обучения электронных образовательных ресурсов нового поколения;

- Обновление материальной базы учреждения, позволяющего в комплексе обеспечивать осуществление образовательного процесса и управление образовательным учреждением;

- Рост социальной активности и социальной адаптации выпускников;

- Формирование имиджа успешной школы.

# АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная школа села Джуен  расположена в с.Джуен, количество жителей около 500,  что не позволяет обучающимся и их родителям выбирать  образовательное учреждение в соответствии с их запросами. Наши дети разные по национальности. По социальному статусу они из различных семей: многодетных, неполных, неблагополучных, есть семьи злоупотребляющие алкоголем.

Контингент обучающихся постепенно увеличивается за счет прихода детей опекаемых.

В 2017-2018 учебном году 29 детей обучаются по специальной (коррекционной) программе 7 вида, 6 детей по специальной (коррекционной) программе 8 вида. Дети из опекаемых семей пришли из детского дома, где ни не привыкли учиться на уроках и готовить домашние задания, имеют пробелы в знаниях по математике и русскому языку, некоторые долго адаптируются в нашей школе.

Родители наших школьников молодые, бывшие выпускники школы, многие имеют три и больше детей, часто не стремятся уделять внимание детям, разговаривать с ними, читать им книжки, водить их в дошкольную группу, поэтому половине детей, идущих в первый класс ставят ЗПР.

Также родители не стремятся и не следят, чтобы дети  хорошо учились.

| Обоснования для разработки проекта | В условиях проведенного в учреждении анализа действующих подходов к организации и управлению качеством образования выявлены проблемы: |
| --- | --- |
| Социальный статус школы | Малообеспеченные семьи 40% Матери – одиночки 13% Многодетные семьи 46% Семьи с опекаемыми детьми 40% Дети, состоящие на учете в КДН 0% Дети, состоящие на учете в ОДН 0% Дети с неродным русским языком 0% Образование родителей: Высшее – 14% Среднее и средне специальное –27% Работа родителей: Не работают – 45% Работают -55% |
| Кадровая характеристика | Педагоги с высшим образованием -83% Педагоги с высшей категорией - 0% Педагоги с 1 категорией - 50% Педагоги СЗН - 25% Педагоги без категории - 25% Педагоги пенсионного возраста – 21% |
| Контингент | Уч. год | Обучающиеся |
|  | 2014-2015 | 58 |
|  | 2015-2016 | 79 |
|  | 2016-2017 | 85 |
|  | 2017-2018 | 83 |
| Качественные показатели успеваемости обучающихся в образовательном учреждении | Уч. год | Качество знаний | Уровень обученности |
|  | 2016-2017 | 40.5% | 100% |
| Средний бал по ОГЭ | Русский язык | 3,8 |
|  | Математика | 3,6 |
| Дополнительное образование | Кружков на базе ОУ-3 Кружки в сельском ДК-1 Кружок от ДЮСШ - 1 |
| Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады | Победители – 0 Призеры - 0 |

В то же время есть много семей, имеющих высокую мотивацию к получению их детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней среды.

Родители в основном  не имеют постоянного заработка, в селе нет работы, многие работают вахтовым методом. Образовательный уровень родителей невысок, высшее образование имеют родители – учителя, средне-специальное - 27 % родителей.

В школе в 2017-2018г 14 педагогических работников: 12 учителей, один внешний совместитель, один социальный педагог, один воспитатель дошкольной группы. Дошкольную группу посещают 24 ребенка с 3 до 7 лет. Высшее образование имеют 83% учителей, 50% первую квалификационную категорию, 4 учителя СЗН. Учителя имеют курсы повышения квалификации по своим предметам в соответствии с ФГОС, курсы переподготовки, курсы по работе с детьми с ОВЗ.

Качество знаний стало низким вследствие получения среднего арифметического числа по качеству обучения по общеобразовательной программе, детей с ЗПР, детей, обучающихся по специальной (коррекционной) программе 8 вида. Следует повышать качество обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, школа реализует Федеральные государственные образовательные стандарты в условиях социального риска, а именно:

- удаленность образовательного учреждения от социокультурных центров;

- сложный контингент учащихся (ежегодное уменьшение доли талантливых и одаренных учащихся и увеличение доли учащихся, имеющих ОВЗ);

- в сельской местности ограничен доступ к Интернет-ресурсам, что препятствует организации полноценного дистанционного обучения;

- низкий образовательный уровень родительской общественности (ежегодное уменьшение доли родителей с высшим и средне - профессиональным образованием);

- отсутствие финансирования  ограничивает оплату  труда узких  специалистов;

- ежегодное старение педагогического коллектива;

- дефицит высоко профессиональных педагогических кадров;

-отсутствие жилищного фонда для учителей;

Одновременно с этим, следует отметить, что при всей сложности работы у школьного коллектива:

- имеется работоспособная творческая разновозрастная группа педагогов, способная повести за собой остальных членов коллектива;

- за 20 лет функционирования школы сложилась самобытная система учебно-воспитательной работы со своими традициями и ритуалами;

- благоприятный микроклимат в школьном коллективе, вновь прибывшие учащиеся вливаются довольно быстро и, как правило, принимают правила и традиции коллектива;

- имеются призеры предметных и творческих конкурсов от муниципального до федерального уровней среди учащихся.

К сожалению, количество таковых детей в последние годы сокращается, снижаются уровень учебной мотивации в классных коллективах и что особенно беспокоит – снижаются общие показатели успеваемости (успешности и качества), что затрудняет нашим выпускникам продолжение обучения в ССУЗах, в средней школе.

Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели управления, повышении профессиональных компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей.

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему   для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является одной из ключевых для современного образования.

Разработка данного проекта призвана исправить ситуацию: должна стать управленческим инструментом для эффективного изменения качества образования в школе.

# SWOT-АНАЛИЗ

SWOT-анализ

SWOT – это аббревиатура слов:

Strengts – сильные стороны,

Weaknesses – слабые стороны,

Opportunities – благоприятные возможности, Тhreats - угрозы.

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.  Возможности и угрозы – характеристики внешней среды.

| Внутренняя среда школы | Внешняя среда |
| --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Угрозы |
| 50% учителей имеют первую квалификационную категории). Достаточно стабильные результаты качества образования на уровне начальной школы (51 %) и основной школы у учащихся по общеобразовательной программе. Наличие в школе группы творчески работающих учителей. 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС общего образования и ОВЗ Активное участие детей в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах. спортивных соревнованиях. Положительный опыт использования здоровье-сберегающих технологий в образовательном процессе и спортивно-массовой работе. В школе действуют устойчивые традиции. Организация на базе школьного краеведческого музея «Живая нить времен» различных форм просвещения, обучения, исследования школьников. Организация индивидуального сопровождения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (наличие педагога-психолога, социального педагога). Школа является социокультурным центром, обладает социальным авторитетом. Открытость школы для социального партнёрства. Оснащение учебно-воспитательного процесса учебно-наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, учебными пособиями, наличие 1 компьютерного класса, оснащенной оборудованием школьной библиотеки. Доступ к сети Интернет, школьный сайт | Преобладание в коллективе традиционных устаревших подходов к образовательному процессу Недостаточный уровень: - должной профессиональной подготовки у отдельных педагогов школы для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе и для формирования УУД; - системной работы по развитию интеллектуальных способностей учащихся с низкими стартовыми возможностями и имеющими ОВЗ Слабое обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. Низкая активность учителей-предметников в работе с одаренными детьми. Низкая мотивация большей части школьников к учебному труду Приоритет у большей части учащихся и родителей хорошей отметки как факта, а не определенного уровня качества знаний как личного результата учебного труда Низкая информационно-коммуникационная культура родителей/ законных представителей Больше половины учащихся школы — из неполных или малообеспеченных семей со скромным достатком, в которых учёбе детей не уделяется достаточно внимания, и, как следствие, низкая мотивация к обучению у детей. | Имеется система дистанционных конкурсов и олимпиад в сети Интернет При переходе на ФГОС ООП позволяет более четко простроить реальные способы формирования компетентностей и УУД Активно внедряется инклюзивное образование Функционирует система муниципальных, региональных и всероссийских (открытых) олимпиад, конкурсов, конференций различной направленности для всех категорий учащихся Наличие социальных партнеров. Результативная система спортивно-оздоровительных мероприятий на уровне муниципального района Поддержка руководящих кадров со стороны управления образования, администрации АМР Переход к модели общеобразовательного учреждения, обеспечивающего его выпускникам не только базовый уровень подготовки, но и достаточный уровень сформированности учебно-исследовательской культуры, навыков творческой деятельности, умения применять знания в нестандартной ситуации, осознанный выбор профессии. | Недостаточная востребованность у потенциальных и реальных потребителей образовательных услуг высокого уровня содержания образования, требующего повышенной работоспособности, заинтересованности родителей и учащихся . Невысокий материальный достаток в семьях учащихся. Наличие каких-либо современных гаджетов у детей ведет к массовой аутизации школьников (уход в себя, ограниченность от живого общения Относительно низкий культурный уровень социума Отсутствие свободного жилого фонда для привлечения педагогических кадров Ежегодное увеличение числа учащихся с ОВЗ и речевыми проблемами Слабая возможность обеспечить научное руководство исследовательской деятельностью. Увеличению нагрузки на более успешных учащихся и педагогических работников из-за частого привлечения их к муниципальным и региональным мероприятиям. Старение педагогического коллектива. |

Чтобы выпускник сельской школы стал конкурентоспособным, ему необходимо  помочь в расширении информационного поля и в формировании УУД. Понимая всю сложность ситуации, педагогический коллектив школы включился в освоение современных средств и способов формирования образовательных результатов учащихся – предметных, личностных и метапредметных.

Администрация школы приложила максимум усилий по укреплению материально-технической базы, обеспечению образовательного процесса необходимыми современными техническими средствами, цифровыми информационными носителями, лабораторным и демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями.

Таким образом, в школе созданы условия для выполнения федеральных образовательных стандартов начального общего, основного общего и организации воспитательного процесса.

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

| Повышение доступности качественного образования | внедрение новых образовательных стандартов; |
| --- | --- |
|  | совершенствование организации предшкольной подготовки; |
|  | внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения; |
|  | создание рекреационных зон (зеленых, предметных, тематических и т.п.) |
|  | совершенствование воспитательной системы в школе; |
|  | организация индивидуальных и групповых консультаций для учащихся с разными образовательными потребностями |
|  | расширение участия учащихся в конкурсах и олимпиадах для детей. |
|  | позитивная динамика уровня обученности, оценки промежуточной и итоговой аттестации |
|  | создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в школе; |
|  | совершенствование системы мониторинга по учету и контролю качества образования; |
|  | создание системы мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различных профессий, специальностей и квалификаций; |
| Повышение мотивации родителей и обучающихся в качестве образовательных услуг | увеличение доли родителей-активистов в государственно-общественном управлении реализацией образовательных программ |
|  | повышение образовательного уровня родителей по вопросам организации самоподготовки детей |
|  | использование инновационных форм работы с родителями |
|  | усиление обратной связи школа-родители (страничка на сайте школы), организация внешнего контроля «Родительский патруль») |
| Развитие профессиональных компетенций учителей | подготовка педагогов необходимой квалификации |
|  | укрепление кадрового состава школы мерами социальной поддержки и совершенствования механизма поощрения и стимулирования труда работников школы; |
|  | участие педагога-психолога в оценке эффективности образовательной деятельности педагогических работников |
|  | внедрение модели непрерывного образования, обеспечивающих каждому педагогу возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста |
|  | обучение учителей приемам работы по адаптивным образовательным программам с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья активизация методической работы школы с целью создания условий для обмена педагогическим опытом. |
| Совершенствование системы оценивания и учета результатов | разработка пакета диагностических карт, протоколов, бланков учета, листов наблюдений для адекватной оценки предметных, личностных и метапредметных результатов |
|  | введение электронного журнала и дневника учащегося; |
|  | повышение статуса учащихся, имеющих мотивацию на высокие образовательные результаты |
| Достижение имиджа успешной школы | развитие материально-технической базы школы; |
|  | совершенствование модели государственно-общественного управления в школе в целях повышения общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости школы; |
|  | использование помещений школы для расширения сети кружков и секций. |
|  | участие в сетевом взаимодействии школ для развития мобильности, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений. |
|  | внедрение новых моделей финансирования в школе (привлечение спонсоров, развитие дополнительных платных услуг. |

## Таблица соотношений целей и задач

| Приоритет 1. Повышение доступности качественного образования |
| --- |
|  | Описание | Критерии успеха/ выполнение | Подготовительные действия (к каждой задаче) |
| Цель | Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться их изменений в позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания. |
| Задача 1 | Создавать условия для достижения учащимися с различными образовательными запросами положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом по качеству подготовки учащихся по ступеням обучения, предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам учебного года | Рост образовательных результатов на всех ступенях образования. Повышение среднего балла по основным предметам ГИА до уровня не ниже среднего балла по Амурскому муниципальному району. Повышение качества образования до 50 % по школе. 100% учителей используют электронное портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов. | Разработать и апробировать программу по повышению качества образования Проводить мониторинг качества образования (через анализ информации в электронном журнале; через ежемесячные «планерки качества») Строгий контроль за преподаванием предметов со стороны зам.директоров и администрации школы Повышение мотивации к обучению через школьное конкурсное движение по учебной линии: «Ученик года». Участие во Всероссийской олимпиаде школьников Чествование отличников и хорошистов (школьные линейки, доска почета, награждения) |
| Задача 2 | Обеспечивать стабильность и рост качества обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Позитивная динамика качества знаний учащихся. Рост числа призёров и победителей олимпиад и конкурсов, в том числе дистанционных. Рост числа учеников, охваченных дополнительным образованием (до 100%). | Проведение стартовых и тематических диагностических контрольных работ и их анализ. Проведение промежуточной итоговой аттестации и анализ Портфолио учащихся |
| Задача 3 | Организовать комплексную оценку педагогической деятельности учителя | 100% учителей используют электронное портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов | Экраны успеваемости, отчеты учителей по итогам четвертей, учебного года «Планерки качества» по предварительным итогам успеваемости Самообследование деятельности Портфолио учителя Самообразование учителя Методические недели с демонстрацией опыта и открытых уроков |
| Задача 4 | Создавать условия для увеличения количества учащихся с разными стартовыми возможностями, принимающих участие, в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях, а также победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и прочих уровней | Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных мероприятий (ШБД). | Организация помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям, выставкам, концертам, соревнованиям Чествование победителей на общешкольной линейке Портфолио учащихся «Парад достижений» класса по итогам общешкольных воспитательных мероприятий Оформление поздравительных «молний» Стенд «Рейтинг учащихся-участников конкурсного движения» по направлениям и уровням участия |
| Приоритет 2. Повышение мотивации родителей и учащихся в повышении качества образовательных результатов |
| Цель: | Создание условий для повышения педагогической культуры родителей, в т.ч. и через внедрения инновационных форм работы |
| Задача 1 | Повышение уровня педагогической культуры родителей / законных представителей учащихся | Смена приоритета отметки на качество образования Увеличение доли родителей, принимающих участие в организации образовательного процесса Увеличение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг | Проведение консультаций, лектория, мастер-классов, круглых столов по вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА, участие в Дне открытых дверей. Обучающие занятия с родителями по использованию сайта школы, электронного дневника для поддержания обратной связи с ОУ. Привлечение родителей к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, внеурочных и внеклассных мероприятий. Чествование лучших семей по направлениям: труд, дружба, совместная деятельность, досуг. Организация совместных мероприятий спортивного и культурного характера: соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», выступление на творческих конкурсах, посещение музеев, проведение праздников «Мы одна многонациональная семья» |
| Задача 2 | Формирование ценности знаний, потребностей к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию | Повышение уровня школьной мотивации, постепенное увеличение доли учащихся, имеющих позитивную динамику образовательных результатов | Классные часы «Учись учиться», «Мой идеал», «Мои жизненные планы», «Мои достижения», «Я в мире, мир во мне» Психологические тренинги Конкурсы «Ученик года», Привлечение учащихся к общественной деятельности, в которых есть личностный рост ребенка |
| Приоритет №3 Развитие профессиональных компетенций учителей |
| Цель | Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и развития базовых компетентностей педагогов школы |
| Задача 1 | Наладить взаимодействие учителей между собой. Наладить систему наставничества. | В коллективе создана рабочая, способствующая развитию и творчеству атмосфера: коллектив школы работает как команда единомышленников. Повышение уровня комфортности коллектива школы (100 % коллектива удовлетворены условиями пребывания в школе) Действует «Школа наставничества». | Обеспечить проведение общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий, способствующих сплочению коллектива (детского, педагогического, родительского). Разработать и апробировать новые интеграционные формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности (технологии мыследеятельностной педагогики, субъектно-ориентированное обучение). Проводить тренинги для учителей на сплочение коллектива Анкетировать «начинающего педагога» с целью выявить проблемы в образовательной деятельности. Организовать систему наставничества путём кураторства молодых учителей более опытными |
| Задача 2 | Увеличение доли педагогических работников, имеющих первую категорию, способствовать получению высшей категории. | 70 % учителей школы имеют первую категорию (в течении 5 лет) Своевременное повышение квалификации педагогического мастерства | Мотивация учителей школы на повышение квалификационных категорий Организация курсовой подготовки и переподготовки для повышения уровня квалификации учителям Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации Проводить отчеты о повышении квалификации, прохождении аттестации как условие реализации пройденных курсов, аттестации (учитель-учителю) |
| Задача 3 | Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность и участие в конкурсах профессионального мастерства | 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных мероприятий 50% учителей имеют успешно функционирующие персональные сайты Увеличение числа педагогов – участников профессиональных конкурсов на муниципальном и краевом уровне (от 2 человек в год). Проведение в школе конкурса «Мой лучший урок» | Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта через работу школьной методической службы, проведения предметных декад и открытых уроков. Организовать конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок» на школьном уровне. |

|  | Приоритет 4. Совершенствование системы оценивания и учёта результатов |
| --- | --- |
| Цель | Создание условий для проведения широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на всех уровнях образовательного учреждения как основы для принятия управленческих решений |
| Задача 1 | Совершенствовать процедуру самообследования деятельности образовательного учреждения | Отчет о результатах самообследования | Планирование (сроки) проведения самообследования; назначение ответственных. Рассмотрение отчета на педагогическом совете. Подписание отчета директором, размещение на сайте организации и предоставление учредителю. |
| Задача 2 | Совершенствовать систему внутришкольного контроля за качеством образовательного процесса | План ВШК Увеличение доли участников всех уровней управления в проведении мониторинговых процедур. Повышение степени открытости и информированности о деятельности ОУ. | Установление стандартов, критериев, норм оценки состояния различных подсистем ОУ; Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; Осуществление корректирующих действий относительно ранее принятых решений и планов относительно качества образования |
| Задача 3 | Совершенствование нормативно-регулирующих документов на уровне ОУ | Критерии оценивания проектной деятельности Критерии оценивания метапредметных результатов Критерии оценивания личностных результатов | Провести ревизию нормативно-правовых локальных актов школы по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся |
| Приоритет 5. Достижение имиджа успешной школы |
| Цель | Формирование имиджа успешной школы через повышение рейтинга образовательного учреждения в рамках Амурского района по результатам ГИА, олимпиад, конкурсов. |  |
| Задача 1 | Создать нормативно-методическое обеспечение деятельности по изучению отдельных предметов, ранней профориентации. | Понимание важности и необходимости ранней профориентации, расширения спектра дополнительного образования коллективом, родителями и Управляющим советом. Готовность принять участие в реализации программы. | Анализ условий. Внесение изменений в образовательную программу школы. |
| Задача 2 | Обновить работу школьного сайта в соответствии с деятельностью школы /обеспечить интерактивность сайта/. | 1. Сайт отражает деятельность МБОУ ООШ села Джуен в полной мере, обновляется еженедельно. 2. Посещаемость школьного сайта увеличилась на 25%. | 1. Продумать наполнение школьного сайта. 2. Анализировать работу сайта органами самоуправления. |
| Задача 3 | Активизировать деятель-ность по созданию новых информационных материалов о МБОУ ООШ села Джуен | 1. Выпуск информационных буклетов по направлениям деятельности школы. 2. Информационные стенды о жизни школы обновляются не реже 1 раза в месяц. 3. Ежегодное увеличение количества родителей и социальных партнёров, принимающих участие в Дне открытых дверей (на 10 %) | 1. Разработать и выпустить буклеты по направлениям деятельности школы. 2. Обновить и создать новые информационные стенды о жизни школы. 3. Освещение в местной прессе достижений учителей и учащихся не реже 1 раза в квартал. |
| Задача 4 | Обновить внутренний облик зданий школы и прилегающей территории. | 1. Внутренний облик школы подчеркивает направления её деятельности. 2. Учебные аудитории соответствуют требования ФГОС, предъявляемые к определённому предмету. | 1. Продумать дизайн и содержательное наполнение внутреннего облика зданий. 2. Улучшать материально-техническую базу учебных кабинетов. 3. Провести конкурс на лучший проект развивающей зоны. |
| Задача 5 | Разработать фирменный стиль образовательного учреждения. | 1. Создана эмблема школы, написан гимн образовательного учреждения. | 1.Разработка эмблемы и гимна образовательного учреждения. 2.Включать школьный музей в большее количество образовательных маршрутов |

Сроки и этапы реализации проекта

## НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

  - Первый этап – Подготовительный – август – сентябрь 2017 года. Изучение опыта работы образовательных учреждений Хабаровского края и других регионов, имеющих высокий уровень образовательных результатов учащихся;

  - Проведение мероприятий по повышению уровня компетентностей учителей для работы в новом режиме;

  - Создание проекта Программы перехода в эффективный режим работы, перспективного плана реализации и сметы;

  - Создание рабочей группы по выбранному направлению деятельности в ОУ;

  - Разработка локальных актов по направлению деятельности в ОУ

  - Разработка инструментов мониторинга и оценки качества образовательных результатов учащихся.

- этап – практический – с октября 2017 г. по март 2020 г.

  - Отбор и подготовка материалов для проведения обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов и родителей; разработка методических рекомендаций по организации  учебной, внеурочной и проектной деятельности, направленных на достижение высоких образовательных результатов;

  - Обучение педагогов современным педагогическим технологиям;

  - Работа по формированию  предметных, личностных и метапредметных результатов учащихся;

  - Психолого-педагогическое 	сопровождение 	учащихся 	с 	разными образовательными потребностями;

  - Разработка  и апробация системы мониторинга образовательных результатов учащихся;

  - Педагогическое просвещение родителей, апробирование новых форм работы;

  - Разработка механизмов взаимодействия школы с образовательными учреждениями Амурского муниципального района и социальными партнерами школы;

- этап – аналитический – с апреля по июнь 2020г.

  - Обобщение опыта работы учителей, родителей, учащихся по организации образовательной деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, метапредметные результаты школьников (семинары, конкурсы, конференции, смотры);

  - Оформление продуктов инновационной деятельности;

  - Отчётная презентация опыта и транслирование наиболее эффективных проектов, направленных на повышение уровня сформированности УУД, другим ОО;

  - Мониторинг и рефлексия выполнения Плана работы и технического задания по направлениям деятельности по Программе перехода на эффективный режим работы.

Необходимые условия организации работ:

- Наличие компетентных и инициативных специалистов, заинтересованных в реализации проекта;

- Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение и совершенствование имеющейся материально-технической базы.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

| Предмет мониторинга | Средства мониторинга (контроля) |
| --- | --- |
| Предметные, метапредметные, личностные результаты учащихся. | Мониторинговые итоговые результаты, в том числе, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектной, учебно-исследовательской деятельности. |
| Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования в школе | Анкетирование, опрос |
| Интерес общественности к проекту | Статистика с сайта. Мониторинг активности представителей общественности в организации поддержки по реализации проекта |
| Квалификация педагогов в области современных педагогических технологий | Мониторинг активности педагогов в интернет пространстве, анализ использующихся on-line ресурсов при реализации проекта. |
| Интерес со стороны учащихся к внедряемой модели | Мониторинг количества учащихся, принимающих участие в реализации проекта |

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов

| Приоритет | Вид работ | Планируемый результат | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение доступности качественного образования | Проведение педсовета «Школа на пути к эффективности» и методического совета «Метапредметные результаты учащихся – залог успешности в обучении» | Повышение компетенций учителей | Октябрь 2017 г. | Зам. директора по УР, рук. МО |
|  | Изучить запрос в разноуровневом обучении: с ОВЗ, с девиантным поведением, находящихся в сложных социальных условиях, со слабой мотивацией, одарённые дети. | Повышение среднего балла по основным предметам ГИА до уровня не ниже среднего балла по муниципальному району. Рост образовательных результатов на всех ступенях образования. Повышение качества образования до 45% по школе. Рост числа призёров и победителей олимпиад и конкурсов, в том числе дистанционны. 100% учителей используют портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов. 100% одарённых детей имеют индивидуальные образовательные маршруты | до 01 сентября 2018 года | Зам. директора по УР, |
|  | Составить базу одарённых детей и детей, нуждающихся в педагогической поддержке. |  | до 01 сентября 2018 года, регулярно обновляется | Зам. директора по УР, |
|  | Организовать внутришкольное обучение по формам индивидуальной работы с учащимися. |  | до 01 ноября 2020 года | Зам. директора по УР, |
|  | Составить план совместной работы с центром ПМПК |  | до 01 октября 2018 года | Зам. директора по УР, педагог-психолог |
|  | Разработка программы повышения качества образования | Утвержденная программа повышения качества образования | До ноября 2017 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Разработка положения «Электронное портфолио учителя» | Утвержденное положение | ноябрь 2017 | Администрация, пед.коллектив |
|  | Ежемесячный анализ успеваемости в школе по экранам успеваемости, проведение «планерок качества» | Динамика успеваемости | Ежемесячно | Зам. директора по УР |
|  | Организация профессиональной и общественной экспертизы основных образовательных программ основного общего образования | Качественные рабочие программы | сентябрь 2017 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Контроль за преподаванием предметов | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Организация и пропаганда предметных и интеллектуальных конкурсов; научно-практических конференций; участие в работе заочных школ для учащихся. - участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, вебинарах | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | Организация конкурсов - «Ученик года», Оформление поздравительных «молний» Стенд «Рейтинг учащихся-участников конкурсного движения» по направлениям и уровням участия | Рейтинг учащихся | По плану внеклассной работы | Администрация, классные руководители |
|  | Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | Чествование отличников и хорошистов, оформление портфолио (линейки, доска почета «Ими гордится школа», награждение похвальной грамотой. | Повышение школьной мотивации | Раз в четверть | Администрация |
|  | Индивидуальное сопровождение учащихся в период подготовки к ГИА | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УР, учителя- |
|  | Организация проектной и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | Проведение профориентационной работы | Осознанный выбор ГИА, ОГЭ, профиля профессионального развития, посещение ССУЗов, предприятий г.Амурска, г.Комсомольска-на=Амуре | В течение уч. года | Зам. директора по ВР, классные руководители, психолог |
|  | Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Организация консультационных занятий | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Проведение тематических зачетов по предметам по выбору | Стабильные результаты успеваемости | В течение уч. года | Зам. директора по УР, учителя-предметники |
|  | Проведение психологических тренингов и пробных экзаменов | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УР, учителя-предметники, психолог |
|  | Проведение ДКР в соответствии с планом мониторинга качества образования и их последующий разбор. | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Зам. директора по УР, учителя предметники |
| 2. Повышение мотивации родителей и учащихся в повышении качества образовательных результатов | Проведение консультаций, лектория, мастер- классов, круглых столов по вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА, к презентации проектных продуктов. | Положительная динамика уровня воспитательных компетентностей родителей Увеличение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг | Раз в четверть | Администрация |
|  | Разработать и апробировать интерактивную программу семейного субботнего отдыха. | Разработана и апробирована модель проведения лекториев для родителей, отвечающих требованиям ФГОС. | До марта 2018 г | Зам. директора по ВР |
|  | Создать методическую копилку материалов по вопросам воспитания и социализации ребёнка. |  | До мая 2018 г | Зам. директора по ВР |
|  | Разработать и опробовать курс для родителей будущих первоклассников «Школа молодого родителя» (Тематические беседы квалифицированных специалистов: медиков, представителей правоохранительных органов, пожарных, юристов, педагогов, психологов). | Подготовить родителей к новой ответственной роли 100% детей и 50% родителей включены в социально-значимые проекты. | Ноябрь-апрель (ежемесячно) | Педагог-психолог |
|  | Проведение родительских собраний, индивидуальное информирование и консультирование учащихся 9-го класса, их родителей (законных представителей) по вопросам: прохождения ГИА-9; поступления (правила приема) в учреждения профессионального образования и другим вопросам образовательной деятельности ОУ | Осознанный выбор выпускниками пути профессионального саморазвития | Раз в четверть | Администрация |
|  | Работа психолога с родителями: - «профессионалное портфолио моей семьи»; - семейный круг «сдаем экзамен»; - тренинг детско-родительских отношений «Родители и дети – жизнь в согласии»; - работа консультационного пункта «Психолог в помощь» | Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей, расширение представлений о способах психологической подготовки к экзаменам, обучение родителей дыхательным техникам, релаксационным приемам снятия напряжения, оптимизация детско-родительских отношений | Ежемесячно | Педагог-психолог |
|  | Привлечение родителей к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, внеурочных и внеклассных мероприятий. Классные часы «Учись учиться», «Мой идеал», «Мои жизненные планы», «Мои достижения», «Я в мире, мир во мне» Психологические тренинги: «Агрессия в подростковом возрасте», «Виды опасного поведения подростков: самоповреждение, паркур, экстремальное сэлфи». Конкурсы «Ученик года», «Что? Где? Когда?», интеллектуальные и деловые игры. Привлечение учащихся к общественной деятельности через детские и молодежные клубы, общественные организации, в которых есть личностный рост ребенка. | Положительная динамика уровня воспитательных компетентностей родителей Увеличение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг | В течение учебного года | Администрация, классные руководители, педагог-психолог |
|  | Обучающие занятия с родителями по использованию сайта школы, электронного дневника для поддержания обратной связи с ОУ. | Повышения уровня информационной культуры родителей Укрепление обратной связи «Семья-школа» | Раз в четверть | Администрация, классные руководители |
|  | Проведение заседания МО « Организация эффективного взаимодействия учреждения общего основного образования с семьей » | Повышение компетентностей учителей в работе с родителями | Февраль 2018г. | Администрация, творческая группа, члены СШ |
|  | Чествование лучших семей по направлениям: труд, дружба, совместная деятельность, досуг. Организация совместных мероприятий спортивного и культурного характера: соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», выступление на творческих конкурсах «Минута славы», посещение музеев, театров, выставок, проведение праздников «Мы одна многонациональная семья» | Распространение положительного опыта воспитания детей в семье | Раз в полугодие | Администрация, классные руководители |
| 3.Развитие профессиональных компетенций учителей | Проведение в образовательном учреждении аналитических семинаров по выявлению причин низких результатов обучения | Оперативная информация | Раз в четверть | Администрация, рук. МО |
|  | Мониторинг «Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе» | Карта профессиональной компетентности педагога | Раз в полугодие | Администрация, рук. МО |
|  | Организация «Школы наставничества» | План работы | По плану ШН | Администрация, рук. МО |
|  | Тренинги для учителей на сплочение коллектива и на преодоления профессионального одиночества и выгорания с привлечением специалистов центра ПМПК. | В коллективе создана рабочая, способствующая развитию и творчеству атмосфера ( коллектив школы работает как команда единомышленников Повышен уровень комфортности коллектива школы | 1 раз в четверть | Педагог- психолог |
|  | Разработка положения о КОУЧах, творческих и проблемных группах. | Разработано положение о КОУЧах, творческих и проблемных группах. | до 01 сентября 2018 года | Администрация |
|  | Создание в школе КОУЧей по темам: - «Смысловое чтение»; -«Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; - «Достижение метапредметных результатов»; - «Формирующее оценивание». | 1. В школе функционируют КОУЧи по заданным темам. 2. 100% педагогов включены в КОУЧи, творческие и проблемные группы. | до 01 марта 2018 года | Администрация |
|  | Организация внутришкольного обучения по формирующему оцениванию. | 1. Проведены курсы по формирующему оцениванию для педагогов. 2. 100% педагогов владеют приёмами формирующего оценивания. | до 01 января 2019 года | Администрация |
|  | Организовать создание педагогами персональных сайтов как формы распространения педагогического опыта и обмена ими. | 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных мероприятий. 40% учителей имеют успешно функционирующие персональные сайты. | до 01 сентября 2019 года | Зам.дир по ВР |
|  | Проводить отчёты о повышение квалификации как условие реализации пройденных курсов (учитель-учителю). |  | 1 раз в четверть | Зам.директора по ВР |
|  | Делегировать педагогическому коллективу управленческие полномочия с целью повышения мотивации последнего (использование технологии продуктивного управления). |  | - | Администрация |
|  | Стимулировать педагогов, вовлечённых в изменения по развитию социального капитала, за коллективную работу в группе, налаживание сотрудничества, использования ресурсов коллектива. |  | каждый квартал | Комиссия по распределению стимфонда |
|  | Методический семинар для учителей начальной и основной школы «Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе в рамках преемственности» | Единые требования к оценке школы и ДОУ, на начальной и основной уровнях обучения | Март 2018 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Разработка положения и проведение конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» на школьном уровне. | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы. | Октябрь 2018 г | Администрация, рук. МО |
| Совершенствование системы оценивания и учёта результатов | Участие учителей-предметников - в обучающих семинарах по подготовке к ГИА на районных предметных МО | Повышение компетентностей учителей Стабильные результаты ГИА. | По плану методической работы в школе | Администрация, рук. МО |
|  | Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | Май 2018г. | Администрация, творческая группа |
|  | Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | В течение учебного года | Администрация, рук. МО |
|  | Анализ результатов общей и качественной успеваемости по итогам учебной четверти, полугодия, учебного года | Оперативная информация | Раз в четверть | Администрация, рук. МО |
|  | Собеседование с учителями-предметниками по вопросам - выполнения образовательных программ, | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | -качества подготовки выпускников к ГИА, -организации работы с детьми, испытывающих трудности в обучении, -выполнение плана работы по повышению качества |  |  |  |
|  | Контроль успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, диагностика проблем освоения учащимися основных образовательных программ (предметное содержание) | Стабильные результаты успеваемости и ДКР | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация |
|  | Проведение мониторинга качества знаний в рамках функционирования ШСОКО: -промежуточные срезовые, проверочные предметные работы в 5,8 классах; - входной контроль знаний учащихся; -повторение «западающих» тем учебного курса; - мониторинг качества знаний по предметам (с анализом на уровне МО) | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Внедрение модели мониторинговых исследований качества знаний, включающей мониторинг: - уровня готовности к обучению в школе детей, поступивших в 1-й класс; - уровня сформированности УУД у выпускников начальной школы; - уровня математической подготовки учащихся; -уровня подготовки по русскому языку у выпускников 9 классов; | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Оценка образовательных результатов учащихся | Форма «Контроль предметных результатов обучения»; Форма «Контроль метапредметных результатов»; Форма «Контроль планируемых результатов обучения в классе»; Форма «Контроль планируемых результатов обучения в школе»; | Раз в четверть | Администрация, учителя-предметники, |
|  | Проведение процедуры самообследования деятельности образовательного учреждения | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Проведение процедуры самоанализа за деятельностью учителей Установление стандартов, критериев, норм оценки состояния различных подсистем ОУ; Сбор информации о степени соответствия объектов контроля разработанным нормам; Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
| Формирование имиджа успешной школы через повышение рейтинга образовательного учреждения в рамках Амурского района по результатам ГИА, олимпиад, конкурсов. | Продумать дизайн и содержательное наполнение внутреннего облика зданий. | Внешний облик школы подчеркивает направления её деятельности. Учебные аудитории соответствуют требования ФГОС, предъявляемые к определённому предмету. Ежегодное участие в конкурсе «Мой любимый школьный двор»,»Лучшая клумба» призовое мест | до 01 сентября 2019 года | администрация |
|  | Объявить детско-семейный конкурс на лучший проект «Мой любимый школьный двор», «Лучшая клумба». |  | до 01 октября 2019 года до 01 октября 2019 года | администрация |
|  | Улучшать материально-техническую базу учебных кабинетов. |  | ежегодно | Администрация школы |
|  | Принять участие в муниципальных и региональных программах по улучшению инфраструктуры школы. |  | регулярно | Администрация школы |
|  | Разработка эмблемы и гимна школы Советом старшеклассников. | Создана эмблема школы, написан гимн образовательного учреждения. Школа имеет сувенирную продукцию с логотипами образовательного учреждения. Посещение музея в рамках образовательных маршрутов | до 01 января 2019 года | Администрация |
|  | Включить школьный музей в образовательные маршруты. |  | до 01 июня 2018 года | Заместитель директора по ВР, Педагог-организатор |
|  | Приобрести спортивную форму с логотипом образовательного учреждения для участия в соревнованиях. |  | до 01 сентября 2018 года | Заместитель директора по ВР, учитель физической культуры |
|  | Разработать и реализовать программы круглых столов и семинаров по изучению технологии сетевого взаимодействия образовательных организаций и планирования межшкольных событий, программ, проектов. | Наличие позитивных отзывов школ о работе нашей школы | До 01 января 2019 года | Заместитель директора по ВР, руководители МО |
|  | Создать механизмы изучения образовательного запроса на проекты и программы неформального образования, требующего межшкольного взаимодействия. |  | до 01 января 2018 года | Заместитель директора по ВР, руководители МО |
|  | Создать сетку межшкольных образовательных событий, программ и проектов для их реализации, провести мониторинг удовлетворенности участников этой деятельности. |  | до 01 января 2018 года | Заместитель директора по УР, руководители МО |
|  | Продумать наполнение школьного сайта. | Сайт отражает деятельность школы в полной мере, обновляется еженедельно. Посещаемость школьного сайта увеличилась на 25%. | до 01 сентября 2018 года | Ответственный за сайт |
|  | Анализировать работу сайта органами самоуправления. |  | 2 раза в год | Ответственный за сайт |
|  | Разработать и выпустить буклеты по направлениям деятельности школы. («Из истории школы», «Внеклассная деятельность», «Исследовательская и проектная деятельность», «Здоровьесберегающие технологии», и др.). | Выпуск информационных буклетов по направлениям деятельности школы. Информационные стенды о жизни школы обновляются не реже 1 раза в четверть. | регулярно | Заместитель директора по ВР |
|  | Обновить и создать новые информационные стенды о жизни школы. |  | до 01 сентября 2017 года | Социальный педагог |
|  | Проводить 2 раза в год Дни открытых дверей для родителей и социальных партнёров школы. | Ежегодное увеличение количества родителей и социальных партнёров, принимающих участие в Дне открытых дверей. (на 10 %) 2. Освещение в местной прессе достижений учителей и учащихся не реже 1 раза в квартал. | декабрь 2017 года май, декабрь 2018 года | Заместитель директора по ВР |
|  | Освещать на школьном сайте, в школьной газете достижения педагогов и учащихся школы. |  | 1 раз в квартал | Заместитель директора по ВР |

## КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

соответствие образования современным стандартам на всех  уровнях обучения;

увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного уровня на 20%;

- повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения  до 45%;

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни;

- повышение доли учителей, принимающих участие в научно-практических конференциях, имеющих публикации; участвующих в организации и проведении  семинаров, мастер-классов; участвующих в экспериментальной работе на 20-30 %.

доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - не менее 70 %.

- увеличение численности учащихся, охваченных проектной деятельностью, участников творческих конкурсов - не менее 45 %;

- рост числа учащихся, работающих в органах школьного самоуправления разного уровня – на 20 %.

- повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в положительной динамике контингента.

- положительная динамика участия родителей, социальных партнёров, жителей Джуенского сельского поселения в организуемых образовательных событиях.

Критерии и показатели эффективности реализации

проекта в части мониторинговых исследований составлены с использованием кластеризации по 4 группам.

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Соответствие направлениям государственной образовательной политики | Степень соответствия направлениям государственной образовательной политики |
| Эффективность Проекта | Улучшение, существенное обогащение, кардинальное преобразование существующей образовательной ситуации в школе |
|  | Мониторинговые исследования, подтверждающие эффективность результатов реализации Проекта (повышение качественных показателей кластерной модели мониторинга качества образования) |
|  | Эффективность от проведения исследования для развития кадрового потенциала (оптимизация методического обеспечения образовательного процесса; внедрение вариативных способов работы с информацией; создание дополнительных условий для проектирования путей профессиональной самореализации и самосовершенствования; внедрение технологий саморазвития и самообразования и т.д.) |
|  | Отзывы о результатах реализации Проекта (анкетирование, экспертные заключения и др.) |
|  | Изменение удовлетворенности качеством образовательных услуг у учащихся, родителей, педагогов. |
| Возможность экстраполяции результатов, полученных в ходе реализации целевых программ на развитие школы в целом | Описание структуры, элементов, форм, графика и процедур реализации Проекта |
|  | Наличие диагностического инструментария |
|  | Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие миссии, ценностей, целей и задач Проекта реальной образовательной ситуации в школе |
|  | Инструментальность (управляемость) Проектом: наличие научно-организационного обеспечения, способов и плана действий по достижению результатов, сформированность образовательных ресурсов и т.д. |
|  | Доказательства востребованности результатов реализации Проекта, основанные на мнении родителей, педагогической общественности. |
| Ресурсное обеспечение реализации проекта развития | Сформированность материально-технической базы для реализации Проекта. |
|  | Готовность кадрового потенциала для реализации Проекта. |
|  | Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми партнерами. |
|  | Сформированность ресурсной базы для обеспечения информационных потоков. |
|  | Создание служб сопровождения реализации Проекта и определение кураторов единичных проектов. |
| Сформированность информационного пространства для реализации Проекта | Сформированность информационного банка данных. |
|  | Сформированность внешних информационных каналов (Интернет-ресурсы, СМИ, открытые мероприятия и т. д.). |
|  | Степень разнообразия видов, форм, информационного пространства для всех участников реализации Проекта. |
|  | Сформированность документов, поддерживающих деятельность по развитию информационного пространства школы. |
| Сформированность инновационной деятельности и инновационной культуры для реализации Проекта | Количество мероприятий и качество этих мероприятий, проведенных на базе школы и с участием школы. |

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

| Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование. | Функционал специалиста в проекте организации-заявителя. |
| --- | --- | --- |
| Самар Маргарита Николаевна | Директор школы, высшее | Руководитель проекта. |
| Ван Людмила Станиславовна | Зам. директора по учебной работе, учитель русского языка, высшее. | Создание нормативно-правовой базы. Разработка единой системы подходов в использовании новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности у учащихся, всеми членами педагогического коллектива. Организация тесного взаимодействия всех участников образовательных отношений. Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся. Создание условий для постоянного профессионального развития учителей. Организация взаимодействия с социальными партнерами. Работа с родительской общественностью. |
| Бельды Анжела Валерьевна | Зам. директора по воспитательной работе, учитель физической культуры, высшее. |  |
| Киле Людмила Ивановна | Руководитель МО учителей-предметников, высшее, учитель физики | Работа с учащимися: разработка проектов. Подготовка методических материалов. Тьютерское сопровождение. Организация работы с педагогами, участвующим в реализации проекта. |
| Решетникова Ольга Викторовна | Руководитель методсовета, учитель математики, высшее. |  |
| Ванзули Виктория Владимировна | Социальный педагог, средне-специальное. | Разработать и апробировать инструменты мониторинга при переходе школы в эффективный режим работы. Осуществление мониторинга на этапах реализации проекта. Проведение психологических тренингов для создания позитивной и успешной школьной культуры (ценности, убеждения и поведение всех, вовлеченных в жизнь школы). Осуществление социально-психологического сопровождения проекта. |
| Альчека Евгения Ивановна | Педагог – Психолог, воспитатель, средне-специальное. |  |

Квалификация педагогического персонала

В  2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив состоит из 12 учителей и одного внешнего совместителя, один воспитатель дошкольной группы, один социальный педагог.

| Первая категория | Соответствуют занимаемой должности | Работают без категории |
| --- | --- | --- |
| Ван Л.С Бельды А.В Ванзулина К.А Решетникова О.В Блошенко Е.Ф Гаер И.В Митянина О.В (внешний совместитель) | Киле Л.И Ван Ж.С Печаткина Е.А Киле Н.В | Дмитриева Д.В Киле А.Н |

НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

- Конвенция о правах ребенка, ст.13,15,28,29,32;

- Конституция Российской Федерации; Глава 2. Статья 43

- Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.

- Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года №1662-р.

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 4.02.2010 года № Пр-271..

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р).29декабря 2014 г. № 2765-р).

| Протокол № 64 заседания Педагогического совета от 30.08.2017 г | Принято решение о переходе школы в эффективный режим работы и создание проекта «Эффективная школа». |
| --- | --- |
| Протокол № 2 заседания Управляющего совета школы от 05.02.2017 г. | Согласовано и рассмотрено решение о переходе школы в эффективный режим работы и создание проекта «Эффективная школа». |
| Приказ «О разработке программы «Эффективная школа» № 80-Д от 26.08.2017 г. | Создание аналитической рабочей группы по разработке проекта «Эффективная школа». |
| Программа развития | Отражает основные направления развития школы на 2015 – 2019 гг. |
| Положение о системе оценки качества образования | Определяет цели, задачи, принципы функционирования системы оценки качества образования |
| Положение о форме и порядке промежуточной аттестации | Регламентирует порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, перевод в следующий класс |
| Положение о деятельности социально – психологической службы | Регламентирует порядок деятельности социально – психологической службы школы, описывает основные направления деятельности. |

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

| Направления | Год | Источники финансирования |  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дооснащение кабинетов физики, биологии, информатики современным оборудованием и учебными пособиями | 2017-2018 | Бюджетные |  | 200 |
| Капитальный ремонт актового зала (столовой) школы | 2017-2018 | Бюджетные |  | 15 |
| Работа с одаренными детьми | 2017-2018 | Бюджетные |  | 15 |
| Материальное стимулирование работников-участников Программы | 2017-2018 | Бюджетные |  | 150 |
| Регулярное обновление информационных стендов о жизни школы | 2017-2018 | Внебюджетные |  | 5 |
| Приобретение учебного оборудования и расходных материалов | 2018 г | Бюджетные |  | 14 |
| Внедрение новых способов стимулирования учебно- познавательной деятельности учащихся. | 2017 | Привлеченные | 12 |
| Поощрение обучающихся за участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. (призы, тур.поездки) | 2018 | привлеченные | 10 |

Материально-техническое обеспечение:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Здание школы: | 1 |
|  | - кабинеты | 11 |
|  | - спортзал | 1 |
|  | - столовая | 1 |
|  | - лаборантские | 2 |
|  | - административные помещения | 4 |
|  | - кабинет социального педагога, психолога | 1 |
|  | - служебные помещения | 3 |
|  | - библиотека | 1 |
|  | - спортивная площадка | 1 |
|  | Музей | 1 |

Школа обеспечена следующими техническими средствами обучения:

- Мультимедийные проекторы – 5

- компьютеры – 26

- ноутбуки- 7

- принтеры-4

- сканеры – 1

- швейные машины – 2

- видеокамеры – 2

- фотоаппараты – 2

- интерактивные доски – 4

Информационный ресурс.

Родители и ученики могут в любое время ознакомиться с Уставом школы, Положениями, регламентирующими различные стороны жизни школы, расписаниями занятий уроков, кружков, секций, объединений, получить информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на сайте нашей школы.

Школа обладает необходимыми материальными ресурсами: кабинет информатики, наличие компьютеров в административных и почти во всех учебных кабинетах, выделенный канал Интернет, общая локальная  сеть школы, необходимое программно-методическое обеспечение.

Порядок осуществления руководства и контроля выполнения данного Проекта.

Механизм реализации Проекта предусматривает согласование и координацию действий всех исполнителей.

- Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы: готовит ежегодный доклад о результатах деятельности школы по реализации Программы, отчитывается перед общественностью, Управляющим советом  школы, учредителем, осуществляет самооценку школы  по реализации Проекта.

- Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 раза в месяц. Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные результаты реализации проекта. Информация о реализации проекта в обязательном порядке включается в ежегодный отчёт о самооценке школы, публичный отчёт директора, выставляется на сайт. Рабочая группа вправе  организовывать внутришкольный контроль, контроль результатов реализации проекта воспитания и социализации с привлечением членов Управляющего совета школы, родителей обучающихся. Результаты мониторинга заслушиваются на заседании рабочей группы программы.

- Работа по направлениям проекта закрепляется за заместителями директора школы.

- Корректировка программы производится  Педагогическим советом.

- Педагогический совет школы оказывает  содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, управляющий совет - привлечению внебюджетных средств для обеспечения  реализации Программы.

- Методический совет обеспечивает взаимодействие с представителями педагогической науки для грамотного осуществления комплексных мероприятий перехода школы в эффективный режим работы.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Низкая оценка деятельности школы | Пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте |
| Инертность группы педагогов | Убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование |
| Невысокий образовательный уровень большинства родителей | Просвещение родителей |
| Недостаточная активность родителей | Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий, инновационные формы работы с родителями |
| Недостаточность финансирования | Привлечение внебюджетных средств |

ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ,

ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется следующим:

- В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые обеспечат повышение качества образования и его доступности.

- Создание  банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся;

- Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать устойчивости результатов проекта.